## Sheet1
Task Name | Duration
1. Pendefinisian Perangkat Lunak | 4 hari
Definisi Software | 1 hari
Definisi Kebutuhan | 2 hari
Sumber Daya | 1 hari | Jenis Pekerjaan | Biaya | Keterangan
Kontrol Proses | 1 hari | Royalti Development Tim | Rp. 100.000 | Termasuk biaya akomodasi, transportasi, modifikasi sistem, pengumpulan data,maintance, dan administrasi proyek.
Pengajuan Proposal | 3 hari | Instalasi dan Pelatihan Sistem | Rp. 200.000 | Termasuk biaya hosting domain
2. Pembangunan Software | 29 hari | Total | Rp. 300.000
3. Perencanaan | 6 hari
Kebutuhan Pengguna | 3 hari
Kebutuhan Software | 2 hari
Kriteria Persetujuan | 1 hari
4. Design | 4 hari
Desain Tampilan | 3 hari
Desain Struktur dan Database | 1 hari
Coding | 13 hari
5. Testing | 3 hari
Melakukan Test terhadap program | 1 hari
Memberikan catatan list perbaikan | 3 hari
6. Training User / SDM | 2 hari
Melakukan pelatihan kepada user | 2 hari
7. Dokumentasi | 3 hari
User & Admin Manual | 3 hari
Administrasi Proyek | 39 hari

## Sheet2
No | Kegiatan | Februari |  |  |  | Maret |  |  |  | April |  |  |  | Mei
|  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
1 | Requirement | bar: Februari I to Februari II
2 | Spesification | bar: Februari II to Februari IV
3 | Architectural Design | bar: Februari IV to Maret I
4 | Detail Design | bar: Maret I to Maret III
5 | Coding | bar: Februari IV to Mei I
6 | Unit Testing | bar: April I to April III
7 | Integration Testing | bar: April II to April IV
8 | System Testing | bar: April III to Mei I
9 | Acceptane Testing | bar: Mei I to Mei IV